# PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU DỰ ÁN

Kèm theo Hợp đồng phát triển, triển khai, chuyển giao và bảo hành phần mềm.

# 1. Mục tiêu

Phụ lục này quy định kế hoạch triển khai, các mốc nghiệm thu, trách nhiệm của các bên và quy trình quản lý thay đổi nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và phạm vi đã thống nhất.

# 2. Tổng thời gian thực hiện

Tổng thời gian triển khai dự kiến: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

| Giai đoạn | Nội dung | Thời lượng | Đầu ra | Nghiệm thu | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát & phân tích yêu cầu | 18 ngày | Tài liệu BRD/SRS | Biên bản khảo sát | Hai bên |
| 2 | Thiết kế hệ thống | 15 ngày | Kiến trúc, CSDL, UI | Biên bản phê duyệt thiết kế | Bên B |
| 3 | Portal khách hàng | 18 ngày | Portal hoàn chỉnh | Module Portal | Bên B |
| 4 | Module Đặt hàng | 22.5 ngày | Module hoạt động | Nghiệm thu module | Bên B |
| 5 | Module Nhận hàng | 16.5 ngày | Module hoạt động | Nghiệm thu module | Bên B |
| 6 | Module Công nợ | 22.5 ngày | Module hoạt động | Nghiệm thu module | Bên B |
| 7 | Module Hạn mức | 19.5 ngày | Module hoạt động | Nghiệm thu module | Bên B |
| 8 | Module Tiêu thụ | 16.5 ngày | Module hoạt động | Nghiệm thu module | Bên B |
| 9 | Module Báo cáo | 19.5 ngày | Dashboard/Báo cáo | Nghiệm thu module | Bên B |
| 10 | Tích hợp SQL/API | 48 ngày | Kết nối hoàn chỉnh | Biên bản tích hợp | Hai bên |
| 11 | Triển khai hạ tầng | 12 ngày | Production | Biên bản triển khai | Hai bên |
| 12 | Đào tạo & UAT | 12 ngày | Biên bản đào tạo | UAT | Hai bên |
| 13 | Go-Live | 5 ngày | Hệ thống vận hành | Go-live | Hai bên |
| 14 | Nghiệm thu cuối | 3 ngày | Biên bản nghiệm thu | Final Acceptance | Hai bên |

# 3. Quy trình nghiệm thu

3.1. Khảo sát và xác nhận yêu cầu

Bên B phối hợp với Bên A khảo sát hiện trạng, thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ. Kết quả khảo sát được hai bên xác nhận bằng tài liệu hoặc biên bản làm cơ sở triển khai dự án.

3.2. Phê duyệt thiết kế

Sau khi hoàn thành tài liệu phân tích và thiết kế, Bên B trình Bên A xem xét, góp ý và xác nhận trước khi chuyển sang giai đoạn phát triển phần mềm.

3.3. Nghiệm thu từng module

Sau khi hoàn thành từng module hoặc nhóm chức năng, Bên B phối hợp với Bên A kiểm tra, đánh giá kết quả và thực hiện nghiệm thu theo phạm vi đã thống nhất.

3.4. Nghiệm thu tích hợp

Sau khi hoàn thành toàn bộ các module, hai bên tiến hành kiểm tra khả năng hoạt động đồng bộ của hệ thống, bao gồm việc tích hợp giữa các module và kết nối với các hệ thống hiện hữu của Bên A.

3.5. Kiểm thử UAT

Bên A thực hiện kiểm thử chấp nhận người sử dụng (User Acceptance Test - UAT). Bên B có trách nhiệm hỗ trợ, tiếp nhận phản hồi và khắc phục các lỗi thuộc phạm vi Hợp đồng trước khi triển khai chính thức.

3.6. Triển khai Go-Live

Sau khi hoàn thành UAT, Bên B triển khai hệ thống trên môi trường Production, hỗ trợ đưa hệ thống vào vận hành chính thức và theo dõi hoạt động trong giai đoạn đầu sau Go-Live.

3.7. Nghiệm thu và bàn giao

Sau khi hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiệm thu, hai bên tiến hành nghiệm thu cuối cùng, ký Biên bản nghiệm thu và Biên bản bàn giao theo quy định của Hợp đồng. Đây là căn cứ để chuyển sang giai đoạn bảo hành và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán còn lại.

3.8. Nghiệm thu lại (nếu có)

Trường hợp trong quá trình nghiệm thu phát hiện các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu theo Hợp đồng hoặc Phụ lục 01, Bên B có trách nhiệm khắc phục trong thời gian hai bên thống nhất và phối hợp thực hiện nghiệm thu lại đối với các nội dung đã được chỉnh sửa. Việc nghiệm thu chỉ được xem là hoàn thành khi các nội dung chưa đạt đã được khắc phục và được Bên A xác nhận.

# 4. Quản lý thay đổi (Change Request)

4.1. Nguyên tắc

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, mọi yêu cầu bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh ngoài phạm vi công việc đã được quy định tại Hợp đồng và Phụ lục 01 đều được xem là Yêu cầu thay đổi (Change Request - CR).

Việc thực hiện Change Request không làm thay đổi phạm vi Hợp đồng ban đầu nếu chưa được hai bên thống nhất bằng văn bản.

4.2. Quy trình thực hiện

Khi phát sinh yêu cầu thay đổi, Bên đề xuất có trách nhiệm lập Phiếu Change Request, trong đó nêu rõ nội dung thay đổi và mục đích thực hiện.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Bên B sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của Change

Request đối với:

- Phạm vi công việc.

- Thiết kế và giải pháp kỹ thuật.

- Tiến độ triển khai.

- Chi phí thực hiện.

- Chất lượng và các hạng mục liên quan.

- Kết quả đánh giá sẽ được gửi để hai bên xem xét và thống nhất trước khi triển khai.

4.3. Phê duyệt Change Request

Change Request chỉ được thực hiện khi có sự thống nhất bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của hai bên phê duyệt.

Trường hợp Change Request làm phát sinh chi phí hoặc kéo dài tiến độ, hai bên sẽ ký bổ sung Phụ lục Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận trước khi thực hiện.

4.4. Trường hợp không thuộc Change Request

Các công việc sau không được xem là Change Request và Bên B có trách nhiệm thực hiện trong phạm vi Hợp đồng:

Khắc phục lỗi phát sinh do phần mềm không đáp ứng đúng yêu cầu đã thống nhất.

Hoàn thiện các chức năng còn thiếu theo Phụ lục 01.

Điều chỉnh các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình kiểm thử và bảo hành thuộc phạm vi Hợp đồng.

4.5. Tạm dừng xử lý Change Request

Trong thời gian Change Request chưa được hai bên phê duyệt, Bên B có quyền chưa triển khai nội dung thay đổi và vẫn tiếp tục thực hiện các công việc thuộc phạm vi Hợp đồng đã được thống nhất.

# 5. Trách nhiệm các bên

Bên A: cung cấp yêu cầu, dữ liệu, nhân sự UAT, phản hồi đúng hạn.
Bên B: triển khai đúng phạm vi, báo cáo tiến độ định kỳ, xử lý lỗi, đào tạo và bàn giao.

# 6. Điều kiện nghiệm thu

Đủ chức năng theo Phụ lục 01.

Không còn lỗi Critical hoặc High.

Tài liệu bàn giao đầy đủ.

Biên bản UAT được ký xác nhận.