## Cover
WEB SITE BÁNG HÀNG - THÉP MIỀN NAM
VÕ ANH CẦU
Project Manager
WEB SITE BÁNG HÀNG - THÉP MIỀN NAM
Version: 0.2
Go-Live target: 01/11/2026

## Project plan status
PROJECT SCHEDULE - TRIỂN KHAI PORTAL KHÁCH HÀNG ODOO COMMUNITY 19 - VNSTEEL
Ngày bắt đầu |  | Ngày kết thúc |  | Ngày trạng thái |  | Thời lượng dự án |  | Tiến độ dự án
2026-07-27 |  | 2026-11-06 |  | 2026-08-06 |  | 75 |  | 3.484% | [127 empty] | W49
[10 empty] | THÁNG 07/2026 |  |  |  |  | THÁNG 08/2026 | [30 empty] | THÁNG 09/2026 | [29 empty] | THÁNG 10/2026 | [30 empty] | THÁNG 11/2026
Summary |  | Task |  | Complete |  | In Progress |  | Milestone | 1899-12-31 | W31 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28
 | time axis 2026-07-27 to 2026-11-06
ID | WBS | Task Name | Type | Duration (ngày) | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | % Complete | W | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | T5 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | CN | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | S | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | 1 | GIAI ĐOẠN 1 - KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU | Summary | 9 | 2026-07-27 | 2026-08-06 |  |  | 100% | 2026-07-27: 2; 2026-07-28: 2; 2026-07-29: 2; 2026-07-30: 2; 2026-07-31: 2; 2026-08-01: 2; 2026-08-02: 2; 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 2; 2026-08-05: 2; 2026-08-06: 2
2 | 1.1 | Khởi động dự án (Project Kick-off) | Task | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  | 100% | 2026-07-27: 2
3 | 1.2 | Khảo sát hiện trạng | Task | 2 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2 |  | 100% | 2026-07-28: 2; 2026-07-29: 2
4 | 1.3 | Thu thập và phân tích yêu cầu | Task | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 3 |  | 100% | 2026-07-30: 2
5 | 1.4 | Phân tích dữ liệu và yêu cầu tích hợp | Task | 1 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 4 |  | 100% | 2026-07-31: 2; 2026-08-01: 2
6 | 1.5 | Hoàn thiện tài liệu phân tích nghiệp vụ | Task | 1 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 5 |  | 100% | 2026-08-02: 2
7 | 1.6 | Chuẩn bị môi trường phát triển | Task | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 6 |  | 100% | 2026-08-03: 2; 2026-08-04: 2
8 | 1.7 | Rà soát và xác nhận phạm vi triển khai | Task | 2 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 7 |  | 100% | 2026-08-05: 2; 2026-08-06: 2
9 | 1.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 1 | Milestone | 0 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 8 |  | 100% | 2026-08-06: 2
10 | 2 | GIAI ĐOẠN 2 - THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG | Summary | 8 | 2026-08-07 | 2026-08-18 |  |  | 0% | 2026-08-07: 2; 2026-08-08: 2; 2026-08-09: 2; 2026-08-10: 2; 2026-08-11: 2; 2026-08-12: 2; 2026-08-13: 2; 2026-08-14: 2; 2026-08-15: 2; 2026-08-16: 2; 2026-08-17: 2; 2026-08-18: 2
11 | 2.1 | Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống | Task | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | 0% | bar: 2026-08-07
12 | 2.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Task | 1 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 11 |  | 0% | bar: 2026-08-08 to 2026-08-09
13 | 2.3 | Thiết kế chức năng và quy trình nghiệp vụ | Task | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 12 |  | 0% | bar: 2026-08-10
14 | 2.4 | Thiết kế giao diện người sử dụng (UI/UX) | Task | 2 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 13 |  | 0% | bar: 2026-08-11 to 2026-08-12
15 | 2.5 | Thiết kế tích hợp hệ thống | Task | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 14 |  | 0% | bar: 2026-08-13
16 | 2.6 | Thiết kế bảo mật và phân quyền | Task | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 15 |  | 0% | bar: 2026-08-14 to 2026-08-15
17 | 2.7 | Rà soát và chuẩn hóa thiết kế | Task | 1 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 16 |  | 0% | bar: 2026-08-16
18 | 2.8 | Trình bày và phê duyệt thiết kế | Task | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 17 |  | 0% | bar: 2026-08-17 to 2026-08-18
19 | 2.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 2 | Milestone | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 18 |  | 0% | bar: 2026-08-18
20 | 3 | GIAI ĐOẠN 3 - PHÁT TRIỂN CÁC MODULE CHỨC NĂNG | Summary | 38 | 2026-08-19 | 2026-10-09 |  |  | 0% | 2026-08-19: 1; 2026-08-20: 1; 2026-08-21: 1; 2026-08-22: 1; 2026-08-23: 1; 2026-08-24: 1; 2026-08-25: 1; 2026-08-26: 1; 2026-08-27: 2; 2026-08-28: 1; 2026-08-29: 1; 2026-08-30: 1; 2026-08-31: 1; 2026-09-01: 1; 2026-09-02: 1; 2026-09-03: 1; 2026-09-04: 1; 2026-09-05: 1; 2026-09-06: 1; 2026-09-07: 1; 2026-09-08: 1; 2026-09-09: 1; 2026-09-10: 1; 2026-09-11: 1; 2026-09-12: 1; 2026-09-13: 1; 2026-09-14: 1; 2026-09-15: 1; 2026-09-16: 1; 2026-09-17: 1; 2026-09-18: 1; 2026-09-19: 1; 2026-09-20: 1; 2026-09-21: 1; 2026-09-22: 1; 2026-09-23: 1; 2026-09-24: 1; 2026-09-25: 1; 2026-09-26: 1; 2026-09-27: 2; 2026-09-28: 1; 2026-09-29: 1; 2026-09-30: 1; 2026-10-01: 1; 2026-10-02: 1; 2026-10-03: 1; 2026-10-04: 1; 2026-10-05: 1; 2026-10-06: 1; 2026-10-07: 1; 2026-10-08: 1; 2026-10-09: 1
21 | 3.1 | Chuẩn bị môi trường phát triển | Task | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 19 |  | 0% | bar: 2026-08-19 to 2026-08-20
22 | 3.2 | Phát triển Portal Khách hàng | Task | 13 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 21 |  | 0% | bar: 2026-08-19 to 2026-09-04
23 | 3.3 | Phát triển Module Đặt hàng | Task | 13 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 21 |  | 0% | bar: 2026-08-19 to 2026-09-04
24 | 3.4 | Phát triển Module Nhận hàng | Task | 13 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 21 |  | 0% | bar: 2026-08-19 to 2026-09-04
25 | 3.5 | Phát triển Module Công nợ | Task | 10 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 22 |  | 0% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
26 | 3.6 | Phát triển Module Hạn mức | Task | 10 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 23 | Developer 2 | 0% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
27 | 3.7 | Phát triển Module Tiêu thụ | Task | 10 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 24 | Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-18
28 | 3.8 | Phát triển Module Báo cáo và Dashboard | Task | 10 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 25,26,27 | Developer 1 / Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-02
29 | 3.9 | Rà soát chất lượng phần mềm | Task | 10 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 28 | Tech Lead | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-02
30 | 3.10 | Kiểm thử nội bộ | Task | 10 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 28 | Tester / Developer 1-3 | 0% | bar: 2026-09-28 to 2026-10-09
31 | 3.11 | Báo cáo tiến độ | Task | 36 | 2026-08-21 | 2026-10-09 | 21 | PM | 0% | bar: 2026-08-21 to 2026-10-09
32 | 3.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 3 | Milestone | 0 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 31 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-10-09
33 | 4 | GIAI ĐOẠN 4 - PHÁT TRIỂN MODULE ĐẶT HÀNG (ORDER MANAGEMENT) | Summary | 13 | 2026-08-19 | 2026-09-04 |  | PM | 0% | 2026-08-19: 2; 2026-08-20: 2; 2026-08-21: 2; 2026-08-22: 2; 2026-08-23: 2; 2026-08-24: 2; 2026-08-25: 2; 2026-08-26: 2; 2026-08-27: 2; 2026-08-28: 2; 2026-08-29: 2; 2026-08-30: 2; 2026-08-31: 2; 2026-09-01: 2; 2026-09-02: 2; 2026-09-03: 2; 2026-09-04: 2
34 | 4.1 | Phát triển chức năng quản lý đơn hàng | Task | 3 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 19 | Developer 2 | 0% | bar: 2026-08-19 to 2026-08-21
35 | 4.2 | Phát triển chức năng tìm kiếm và tra cứu | Task | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 34 | Developer 2 | 0% | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
36 | 4.3 | Phát triển chức năng kiểm tra điều kiện đặt hàng | Task | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 35 | Developer 2 | 0% | bar: 2026-08-26 to 2026-08-27
37 | 4.4 | Phát triển chức năng xử lý dữ liệu | Task | 3 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 36 | Developer 2 | 0% | bar: 2026-08-28 to 2026-09-01
38 | 4.5 | Tích hợp với các module liên quan | Task | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 37 | Tech Lead / Developer 2 | 0% | bar: 2026-09-02
39 | 4.6 | Kiểm thử nội bộ | Task | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 38 | Tester / Developer 2 | 0% | bar: 2026-09-02 to 2026-09-03
40 | 4.7 | Rà soát chất lượng | Task | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 39 | Tech Lead | 0% | bar: 2026-09-03
41 | 4.8 | Trình diễn và tiếp nhận ý kiến | Task | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 40 | PM/BA | 0% | bar: 2026-09-04
42 | 4.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 4 | Milestone | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 41 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-09-04
43 | 5 | GIAI ĐOẠN 5 - PHÁT TRIỂN MODULE NHẬN HÀNG (GOODS RECEIPT MANAGEMENT) | Summary | 13 | 2026-08-19 | 2026-09-04 |  | PM | 0% | 2026-08-19: 2; 2026-08-20: 2; 2026-08-21: 2; 2026-08-22: 2; 2026-08-23: 2; 2026-08-24: 2; 2026-08-25: 2; 2026-08-26: 2; 2026-08-27: 2; 2026-08-28: 2; 2026-08-29: 2; 2026-08-30: 2; 2026-08-31: 2; 2026-09-01: 2; 2026-09-02: 2; 2026-09-03: 2; 2026-09-04: 2
44 | 5.1 | Phát triển chức năng quản lý nhận hàng | Task | 3 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 19 | Developer 3 | 0% | bar: 2026-08-19 to 2026-08-21
45 | 5.2 | Phát triển chức năng tra cứu và tìm kiếm | Task | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 44 | Developer 3 | 0% | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
46 | 5.3 | Phát triển chức năng theo dõi tiến độ giao nhận | Task | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 45 | Developer 3 | 0% | bar: 2026-08-26 to 2026-08-27
47 | 5.4 | Phát triển chức năng xử lý và đồng bộ dữ liệu | Task | 3 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 46 | Developer 3 | 0% | bar: 2026-08-28 to 2026-09-01
48 | 5.5 | Tích hợp với các module liên quan | Task | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 47 | Tech Lead / Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-02
49 | 5.6 | Kiểm thử nội bộ | Task | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 48 | Tester / Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-02 to 2026-09-03
50 | 5.7 | Rà soát chất lượng | Task | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 49 | Tech Lead | 0% | bar: 2026-09-03
51 | 5.8 | Trình diễn và tiếp nhận ý kiến | Task | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 50 | PM/BA | 0% | bar: 2026-09-04
52 | 5.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 5 | Milestone | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 51 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-09-04
53 | 6 | GIAI ĐOẠN 6 - PHÁT TRIỂN MODULE CÔNG NỢ (ACCOUNT RECEIVABLE MANAGEMENT) | Summary | 10 | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | PM | 0% | 2026-09-07: 2; 2026-09-08: 2; 2026-09-09: 2; 2026-09-10: 2; 2026-09-11: 2; 2026-09-12: 2; 2026-09-13: 2; 2026-09-14: 2; 2026-09-15: 2; 2026-09-16: 2; 2026-09-17: 2; 2026-09-18: 2
54 | 6.1 | Phát triển chức năng quản lý công nợ | Task | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 42,52 | Developer 1 | 0% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
55 | 6.2 | Phát triển chức năng tra cứu và tìm kiếm | Task | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 54 | Developer 1 | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
56 | 6.3 | Phát triển chức năng thống kê và tổng hợp | Task | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 55 | Developer 1 | 0% | bar: 2026-09-11 to 2026-09-14
57 | 6.4 | Phát triển chức năng xử lý và đồng bộ dữ liệu | Task | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 56 | Developer 1 | 0% | bar: 2026-09-14 to 2026-09-15
58 | 6.5 | Tích hợp với các module liên quan | Task | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 57 | Tech Lead / Developer 1 | 0% | bar: 2026-09-16
59 | 6.6 | Kiểm thử nội bộ | Task | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 58 | Tester / Developer 1 | 0% | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
60 | 6.7 | Rà soát chất lượng | Task | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 59 | Tech Lead | 0% | bar: 2026-09-17
61 | 6.8 | Trình diễn và tiếp nhận ý kiến | Task | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 60 | PM/BA | 0% | bar: 2026-09-18
62 | 6.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 6 | Milestone | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 61 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-09-18
63 | 7 | GIAI ĐOẠN 7 - PHÁT TRIỂN MODULE HẠN MỨC (CREDIT LIMIT MANAGEMENT) | Summary | 10 | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | PM | 0% | 2026-09-07: 2; 2026-09-08: 2; 2026-09-09: 2; 2026-09-10: 2; 2026-09-11: 2; 2026-09-12: 2; 2026-09-13: 2; 2026-09-14: 2; 2026-09-15: 2; 2026-09-16: 2; 2026-09-17: 2; 2026-09-18: 2
64 | 7.1 | Phát triển chức năng quản lý hạn mức | Task | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 42 | Developer 2 | 0% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
65 | 7.2 | Phát triển chức năng kiểm tra điều kiện sử dụng hạn mức | Task | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 64 | Developer 2 | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
66 | 7.3 | Phát triển chức năng cảnh báo và theo dõi | Task | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 65 | Developer 2 | 0% | bar: 2026-09-11 to 2026-09-14
67 | 7.4 | Phát triển chức năng xử lý và đồng bộ dữ liệu | Task | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 66 | Developer 2 | 0% | bar: 2026-09-14 to 2026-09-15
68 | 7.5 | Tích hợp với các module liên quan | Task | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 67 | Tech Lead / Developer 2 | 0% | bar: 2026-09-16
69 | 7.6 | Kiểm thử nội bộ | Task | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 68 | Tester / Developer 2 | 0% | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
70 | 7.7 | Rà soát chất lượng | Task | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 69 | Tech Lead | 0% | bar: 2026-09-17
71 | 7.8 | Trình diễn và tiếp nhận ý kiến | Task | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 70 | PM/BA | 0% | bar: 2026-09-18
72 | 7.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 7 | Milestone | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 71 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-09-18
73 | 8 | GIAI ĐOẠN 8 - PHÁT TRIỂN MODULE TIÊU THỤ (SALES CONSUMPTION MANAGEMENT) | Summary | 10 | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | PM | 0% | 2026-09-07: 2; 2026-09-08: 2; 2026-09-09: 2; 2026-09-10: 2; 2026-09-11: 2; 2026-09-12: 2; 2026-09-13: 2; 2026-09-14: 2; 2026-09-15: 2; 2026-09-16: 2; 2026-09-17: 2; 2026-09-18: 2
74 | 8.1 | Phát triển chức năng quản lý dữ liệu tiêu thụ | Task | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 52 | Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
75 | 8.2 | Phát triển chức năng thống kê và phân tích | Task | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 74 | Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
76 | 8.3 | Phát triển chức năng tra cứu và tìm kiếm | Task | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 75 | Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-11 to 2026-09-14
77 | 8.4 | Phát triển chức năng xử lý và đồng bộ dữ liệu | Task | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 76 | Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-14 to 2026-09-15
78 | 8.5 | Tích hợp với các module liên quan | Task | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 77 | Tech Lead / Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-16
79 | 8.6 | Kiểm thử nội bộ | Task | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 78 | Tester / Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
80 | 8.7 | Rà soát chất lượng | Task | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 79 | Tech Lead | 0% | bar: 2026-09-17
81 | 8.8 | Trình diễn và tiếp nhận ý kiến | Task | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 80 | PM/BA | 0% | bar: 2026-09-18
82 | 8.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 8 | Milestone | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 81 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-09-18
83 | 9 | GIAI ĐOẠN 9 - PHÁT TRIỂN MODULE BÁO CÁO VÀ DASHBOARD (REPORTING & DASHBOARD) | Summary | 10 | 2026-09-21 | 2026-10-02 |  | PM | 0% | 2026-09-21: 2; 2026-09-22: 2; 2026-09-23: 2; 2026-09-24: 2; 2026-09-25: 2; 2026-09-26: 2; 2026-09-27: 2; 2026-09-28: 2; 2026-09-29: 2; 2026-09-30: 2; 2026-10-01: 2; 2026-10-02: 2
84 | 9.1 | Phát triển Dashboard điều hành | Task | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 62,72,82 | Developer 1 / Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22
85 | 9.2 | Phát triển hệ thống báo cáo | Task | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 84 | Developer 1 / Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-23 to 2026-09-24
86 | 9.3 | Phát triển chức năng thống kê và phân tích dữ liệu | Task | 2 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 85 | Developer 1 / Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-25 to 2026-09-28
87 | 9.4 | Phát triển chức năng xuất dữ liệu | Task | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 86 | Developer 1 | 0% | bar: 2026-09-29
88 | 9.5 | Tích hợp dữ liệu với các module liên quan | Task | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 87 | Tech Lead / Developer 3 | 0% | bar: 2026-09-30
89 | 9.6 | Kiểm thử nội bộ | Task | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 88 | Tester / Developer 1-3 | 0% | bar: 2026-09-30 to 2026-10-01
90 | 9.7 | Rà soát chất lượng | Task | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 89 | Tech Lead | 0% | bar: 2026-10-01
91 | 9.8 | Trình diễn và tiếp nhận ý kiến | Task | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 90 | PM/BA | 0% | bar: 2026-10-02
92 | 9.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 9 | Milestone | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 91 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-10-02
93 | 10 | GIAI ĐOẠN 10 - KIỂM THỬ TÍCH HỢP HỆ THỐNG (SYSTEM INTEGRATION TESTING - SIT) | Summary | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  | PM | 0% | 2026-10-05: 2; 2026-10-06: 2; 2026-10-07: 2; 2026-10-08: 2; 2026-10-09: 2
94 | 10.1 | Chuẩn bị môi trường kiểm thử tích hợp | Task | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 92 | Tech Lead / Tester | 0% | bar: 2026-10-05
95 | 10.2 | Kiểm thử luồng nghiệp vụ liên thông | Task | 2 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 94 | Tester / Developer 1-3 | 0% | bar: 2026-10-06 to 2026-10-07
96 | 10.3 | Kiểm thử tích hợp dữ liệu | Task | 2 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 94 | Tester / Tech Lead | 0% | bar: 2026-10-06 to 2026-10-07
97 | 10.4 | Kiểm thử hiệu năng và tính ổn định | Task | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 95,96 | Tester | 0% | bar: 2026-10-08
98 | 10.5 | Kiểm thử bảo mật và phân quyền | Task | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 95,96 | Tester / Tech Lead | 0% | bar: 2026-10-08
99 | 10.6 | Ghi nhận và xử lý lỗi | Task | 2 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 97,98 | Developer 1-3 / Tester | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
100 | 10.7 | Đánh giá kết quả kiểm thử | Task | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 99 | PM/Tester | 0% | bar: 2026-10-09
101 | 10.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 10 | Milestone | 0 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 100 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-10-09
102 | 11 | GIAI ĐOẠN 11 - KIỂM THỬ CHẤP NHẬN NGƯỜI DÙNG (UAT) VÀ ĐÀO TẠO | Summary | 15 | 2026-10-12 | 2026-10-30 |  | PM | 0% | 2026-10-12: 2; 2026-10-13: 2; 2026-10-14: 2; 2026-10-15: 2; 2026-10-16: 2; 2026-10-17: 2; 2026-10-18: 2; 2026-10-19: 2; 2026-10-20: 2; 2026-10-21: 2; 2026-10-22: 2; 2026-10-23: 2; 2026-10-24: 2; 2026-10-25: 2; 2026-10-26: 2; 2026-10-27: 2; 2026-10-28: 2; 2026-10-29: 2; 2026-10-30: 2
103 | 11.1 | Chuẩn bị môi trường UAT | Task | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 101 | Tech Lead / Tester | 0% | bar: 2026-10-12
104 | 11.2 | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) | Task | 6 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 103 | Khách hàng / Tester | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-20
105 | 11.3 | Hoàn thiện và hiệu chỉnh hệ thống | Task | 7 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 104 | Developer 1-3 / Tester | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-23
106 | 11.4 | Đào tạo người sử dụng | Task | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 104 | BA | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
107 | 11.5 | Đào tạo quản trị hệ thống | Task | 1 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 106 | Tech Lead | 0% | bar: 2026-10-23
108 | 11.6 | Chuẩn bị Go-Live | Task | 4 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 105,107 | PM / Tech Lead / Developer 1-3 | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
109 | 11.7 | Đánh giá và xác nhận kết quả | Task | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 108 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-10-30
110 | 11.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 11 | Milestone | 0 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 109 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-10-30
111 | 12 | GIAI ĐOẠN 12 - GO-LIVE, CHUYỂN GIAO, NGHIỆM THU VÀ BẢO HÀNH HỆ THỐNG | Summary | 5 | 2026-11-01 | 2026-11-06 |  | PM | 0% | 2026-11-01: 2; 2026-11-02: 2; 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2; 2026-11-05: 2; 2026-11-06: 2
112 | 12.1 | Triển khai hệ thống chính thức (Go-Live) | Task | 1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 110 | Tech Lead / Developer 1-3 | 0% | bar: 2026-11-01
113 | 12.2 | Chuyển đổi và đối soát dữ liệu | Task | 1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 112 | Tech Lead / BA | 0% | bar: 2026-11-01 to 2026-11-02
114 | 12.3 | Chuyển giao sản phẩm | Task | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 112 | PM / Tech Lead | 0% | bar: 2026-11-02 to 2026-11-03
115 | 12.4 | Nghiệm thu dự án | Task | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 113 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-11-04 to 2026-11-05
116 | 12.5 | Hỗ trợ sau Go-Live | Task | 5 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 112 | PM / Tech Lead / Developer 1-3 | 0% | bar: 2026-11-01 to 2026-11-06
117 | 12.6 | Thực hiện bảo hành | Task | 5 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 112 | Tech Lead / Developer 1-3 | 0% | bar: 2026-11-01 to 2026-11-06
118 | 12.7 | Kết thúc dự án | Task | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 115,116,117 | PM | 0% | bar: 2026-11-06
119 | 12.M | ◆ Mốc hoàn thành Giai đoạn 12 | Milestone | 0 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 118 | PM/Khách hàng | 0% | bar: 2026-11-06
Kế hoạch tăng tốc: bổ sung Thêm Developer và triển khai song song các nhóm Portal/Đặt hàng/Nhận hàng, sau đó Công nợ/Hạn mức/Tiêu thụ. SIT thực hiện từ 05/10 đến 09/10, UAT và chuẩn bị vận hành hoàn tất ngày 30/10; Go-Live chính thức vào ngày 01/11/2026. Duration được tính theo ngày làm việc bằng NETWORKDAYS.
Formulas:
Thời lượng dự án = NETWORKDAYS([Ngày bắt đầu],[Ngày kết thúc])
Thời lượng dự án = MAX([Thời lượng dự án, row below]:G18)
Ngày trạng thái = NETWORKDAYS(F11,[Thời lượng dự án])
Ngày trạng thái = MAX(1,NETWORKDAYS(F12,[Thời lượng dự án]))